IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS 2025 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Įvykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijai ir jų reikšmės | Informacija apie priemonės įvykdymą | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentų, bendradarbiavimo planų ir sutarčių rengimas, atnaujinimas |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Peržiūrėti Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, jei reikia – atnaujinti | I ketv. | Patarėjas, SESOC | Peržiūrėta rizikos analizė; kartai – 1 / neatlikta, priežastis | Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė patvirtinta 2024 m. sausio 24 d. mero potvarkiu Nr. V1-22 | Ne rečiau kaip kartą per 3 metus |
| 1.2. | Peržiūrėti Savivaldybės 2024–2026 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, jei reikia – atnaujinti | - | Patarėjas | Peržiūrėtas, atnaujintas planas; kartai – 1 / neatlikta, priežastis | Savivaldybės 2024–2026 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas patvirtintas 2024 m. vasario 8 d. mero potvarkiu Nr. V1-43 |  |
| 1.3. | Parengti Savivaldybės 2023 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaitą ir pateikti ją PAGD Panevėžio PGV | I ketv. | Patarėjas | Pateikta ataskaita; ataskaitų skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Parengta 2024 m. | Iki kovo 1 d. |
| 1.4. | Parengti Savivaldybės 2024–2026 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaitą ir pateikti ją PAGD Panevėžio PGV | - | Patarėjas | Pateikta ataskaita; skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Plano ataskaita kiekvienais metais viešinama savivaldybės interneto svetainėje | Iki kovo 1 d. |
| 1.5. | Parengti Savivaldybės 2027–2029 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą | - | Patarėjas | Parengtas planas; skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Planas bus rengiamas 2026 m. IV ketv. |  |
| 1.6. | Peržiūrėti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei reikia – patikslinti arba atnaujinti | I–III ketv. | Patarėjas | Patikslintas arba parengtas planas; skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Planas peržiūrėtas ir atnaujinti plano priedai | Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, rengiamas naujas planas |
| 1.7. | Atnaujinti ir prireikus patikslinti Savivaldybės ESOC sudėtį, nuostatus ir kontaktinius duomenis | I ketv., esant poreikiui | Patarėjas | Atnaujinta ir patikslinta SESOC sudėtis, nuostatai ir kontaktiniai duomenys; skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Atnaujinta ir patikslinta SESOC sudėtis ir kontaktiniai duomenys |  |
| 1.8. | Peržiūrėti sąveikos planus (sutartis) su ūkio subjektais ir kitomis įstaigomis dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų plane numatytų užduočių vykdymo, jei reikia – patikslinti arba sudaryti naujus | II ketv. | Patarėjas | Peržiūrėta/ sudaryta naujų sutarčių; skaičius – 7 / neatlikta, priežastis | Sutartys peržiūrėtos numatyta atnaujinti 2026 m. rengiant naują savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą |  |
| 1.9. | Peržiūrėti Savivaldybės sąveikos su gretimų savivaldybių ir su kitų (negretimų) savivaldybių planus (sutartis), jei reikia – patikslinti | Pasikeitus duome-nims | Patarėjas | Peržiūrėta sutarčių; skaičius – 5 / neatlikta, priežastis | Numatyta atnaujinti 2026 m. rengiant naują savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą |  |
| 1.10. | Sudaryti bendradarbiavimo (pagalbos) sutartis, pagal kurias, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, pasitelkiamos savanorių, tarptautinių humanitarinių organizacijų ar nevyriausybinių organizacijų pajėgos | I–IV ketv. | Patarėjas | Peržiūrėta / sudaryta naujų sutarčių skaičius ≥ 1 / neatlikta, priežastis | 2025 m. sudaryta bendradarbiavimo (pagalbos) sutartis su Rokiškio savivaldybe, Lietuvos šaulių sąjunga, Maisto banko Panevėžio padaliniu |  |
| 2. | Savivaldybės institucijų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sudaryti, patvirtinti einamųjų metų Savivaldybės tikrinamų objektų sąrašą ir pateikti jį PAGD Panevėžio PGV Civilinės saugos(toliau – CS) skyriui | I ketv. | Patarėjas | Patvirtintas ir pateiktas sąrašas; skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Pasikeitus teisės aktams, sąrašas bus sudarytas 2026 m. |  |
| 2.2. | Sudaryti ir patvirtinti Savivaldybės II bei III grupės ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų grafiką einamiesiems metams | I ketv. | Patarėjas | Grafikas sudarytas ir patvirtintas; skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Pasikeitus teisės aktams, nebuvo pagrindo daryti grafiką |  |
| 2.3. | Pagal PAGD direktoriaus nustatytą tvarką ir kriterijus parengti Savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektą ir pateikti jį SESOC | I ketv. | Patarėjas | Vertinimo projektas parengtas ir pateiktas SESOC; skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Pasikeitus teisės aktams, nebuvo pagrindo daryti vertinimo projektą |  |
| 2.4. | Teikti Savivaldybės institucijoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms siūlymus dėl pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas gerinimo, įpareigoti juos per nustatytą terminą pašalinti trūkumus | Esant poreikiui | Patarėjas | Pateikti pasiūlymai Savivaldybės institucijoms, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms; skaičius ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Nebuvo poreikio |  |
| 2.5. | Atlikti Savivaldybės II bei III grupės ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės kompleksinius (planinius) patikrinimus | Pagal patvirtintą patikrini-mų grafiką | Patarėjas | Atlikta, 100 proc. plane grafike numatytų patikrinimų / neatlikta, priežastis | patikrinimai nebuvo vykdomi, kadangi Civilines saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymu pašalinti civilinę sauga reglamentuojančių teises aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašas, neteko galios įsigaliojus Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilines saugos įstatymui, naujas aprašas neparengtas, todėl nėra teisinio pagrindo bei tvarkos kaip vykdyti ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilines saugos patikrinimus. |  |
| 2.6. | Atlikti Savivaldybės II bei III grupės ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklės tikslinius (neplaninius) patikrinimus | Esant poreikiui | Patarėjas | Atlikta, skaičius / neatlikta, priežastis | Nebuvo poreikio |  |
| 3. | Civilinės saugos pratybos |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Organizuoti ir vykdyti Savivaldybės lygmens civilinės saugos stalo pratybas | IV ketv. | Patarėjas | Atlikta, skaičius - 1 / neatlikta, priežastis | 2024 m. liepos 25 d. savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos ,,Ignalinos rajono savivaldybės pasirengimas įgyvendinti masinį gyventojų evakavimą“. |  |
| 3.2. | Organizuoti ir vykdyti savivaldybės lygmens civilinės saugos funkcines pratybas | - | Patarėjas | Atlikta, skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | 2025 m. spalio 7 d. savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinės pratybos ,,Ignalinos rajono savivaldybės gyventojų evakavimas, susidarius karinės intervencijos į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos grėsmei“. |  |
| 3.3. | Organizuoti ir vykdyti savivaldybės lygmens civilinės saugos kompleksines pratybas | - | Patarėjas | Atlikta, skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | 2024-2026 m. plane numatyta vykdyti 2026 m. |  |
| 3.4. | Dalyvauti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir jos įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų organizuojamose tarptautinio, valstybinio, institucinio, savivaldybės, ūkio subjektų ar kitų įstaigų darbuotojų lygmens civilinės saugos stalo, funkcinėse, kompleksinėse pratybose | Gavus pakvietimą | Patarėjas, SESOC | Dalyvauta, skaičius / nedalyvauta, priežastis | 1. 2025 m. spalio 6-11 d. Nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos ,,Vyčio skliautas 2025“. 2. 2025 m. lapkričio 6 d. PAGD Panevėžio PGV stalo pratybos ,,Masinis užsieniečių antplūdis“. |  |
| 4. | Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymas |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų paraiškas į PAGD Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau – UGM) organizuojamus kursus | Nuolat, esant poreikiui | Patarėjas | Pateikta, paraiškų skaičius – ≥ 1 / nepateikta, priežastis | Nebuvo poreikio | Ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki kurso pradžios |
| 4.2. | Pateikti atitinkamų kategorijų klausytojų metinę paraišką kitiems metams į PAGD Panevėžio PGV CS skyriaus organizuojamus civilinės saugos mokymo kursus | Gruodžio mėn. | Patarėjas | Pateikta, paraiškų skaičius – ≥ 1 / nepateikta, priežastis | Pateiktos 3 paraiškos |  |
| 4.3. | Atnaujinti informaciją apie UGM ir PAGD Panevėžio PGV organizuojamus civilinės saugos kursus Savivaldybės interneto svetainėje | I ketv. | Patarėjas | Informacija atnaujinta, neatnaujinta, priežastis | Informacija atnaujinta |  |
| 4.4. | Organizuoti Savivaldybės ir jos įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojų dalyvavimą Panevėžio PGV CS skyriaus organizuojamuose civilinės saugos mokymo kursuose | Pagal patvirtintą kursų grafiką | Patarėjas | Atlikta, 100 proc. kursų grafike numatytų mokymų / neatlikta, priežastis | Atlikta |  |
| 4.5. | Organizuoti ir vykdyti 2 val. trukmės civilinės saugos mokymus darbo vietoje Savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams | III–IV ketv. | Patarėjas | Atkilta, mokymuose dalyvavo ≥ 90 proc. darbuotojų / neatlikta, priežastis | 2025 m. gruodžio 16 d. buvo pravesti Savivaldybės administracijos darbuotojams civilinės saugos mokymai |  |
| 5. | Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Parengti ir patvirtinti Savivaldybės gyventojų švietimo planą | Vasario mėn. | Patarėjas | Parengtas ir patvirtintas planas, skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Planas patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2026 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. VT-10 |  |
| 5.2. | Įgyvendinti priemones, numatytas gyventojų civilinės saugos švietimo plane | I–IV ketv. | Patarėjas | Įgyvendintos plane numatytos priemonės, ≥ 90 proc. plane numatytų priemonių / neatlikta, priežastis | Įgyvendinta 92 proc. plane numatytų priemonių |  |
| 6. | Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų perspėjimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Dalyvauti gyventojų perspėjimo sistemų patikrinimuose, patikrinimų metu surinktą informaciją pateikti PAGD Panevėžio PGV CS skyriui | Pagal PAGD patvirtintą patikrini-mų planą | Patarėjas | Dalyvauta, kartai – ≥ 12 / nedalyvauta, priežastis | Dalyvauta 15 kartų |  |
| 6.2. | Techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių, esančių Savivaldybės teritorijoje, priežiūros paslaugos pirkimas | IV ketv. | Patarėjas | Nupirkta paslauga, neatlikta, priežastis | Paslauga nupirkta |  |
| 6.3. | Tobulinti perspėjimo sirenomis sistemą įrengiant naujas elektronines sirenas arba senas elektrines sirenas pakeičiant naujomis elektroninėmis sirenomis | Esant finansin-ėms ar kitoms galimy-bėms | Patarėjas | Atlikta, atnaujintų sirenų skaičius / neatlikta, priežastis | 2024 m. rengta nauja sirena ant Tverečiaus seniūnijos pastato (įrengė PAGD) 2025 m. pagal panaudos sutartį perduota savivaldybei |  |
| 7. | Pasirengimas gyventojų evakavimui, priėmimui ir laikinam apgyvendinimui, susidarius ekstremaliajai situacijai |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Atnaujinti Savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašą | I ketv. | Patarėjas | Atlikta, skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas patvirtintas 2024 m. kovo 8 d. mero potvarkiu Nr. V1-92 |  |
| 7.2. | Atnaujinti Savivaldybės priedangų sąrašą | I ketv. | Patarėjas | Atlikta, skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Savivaldybės priedangų sąrašas patvirtintas 2025 m. rugsėjo 8 d. mero potvarkiu Nr. V1-338 |  |
| 7.3. | Atnaujinti materialinių priemonių sąrašą | Esant poreikiui | Patarėjas | Atlikta, skaičius – 1 / neatlikta, priežastis | Atnaujintas materialinių priemonių sąrašas |  |
| 8. | Pasirengimas užtikrinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos tęstinumą ir jų kompetencijai priskirtų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Elektros energijos tiekimas |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Susitarimas su AB ESO dėl keitimosi informacija / duomenų gavimo | Nuolat | AB ESO atstovas, Patarėjas | Informacija gauta laiku / negauta, priežastis | Informacija gauta laiku | Bendradar-biaujant su AB ESO atstovais |
| 8.1.2. | Vertinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų ūkio subjektų, kuriems yra priskirtas gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimas, pasirengimą galimiems elektros energijos tiekimo sutrikimams | CS būklės patikrini-mų metu | Patarėjas | Įvertintas Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų ūkio subjektų pasirengimas / neatlikta, priežastis | Nevertintas, nes nebuvo vykdomi civilinės saugos būklės Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų ūkio subjektų patikrinimai |  |
| 8.2. | Vandens tiekimo, nuotekų šalinimo užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbus (rekonstrukciją), keičiant vamzdynus, sklendes, vožtuvus, siurblius, dažnio keitiklius | Per metus | UAB Ignalinos butų ūkio direktorius | Atlikta, atliktų darbų skaičius – 100 proc. / neatlikta, priežastis | Atlikti visi suplanuoti darbai |  |
| 8.2.2. | Atlikti profilaktinius nuotekų siurblinių, kompresorinių, valymo įrenginių įrangos ir automatikos tikrinimus | Per metus | UAB Ignalinos butų ūkio direktorius | Atlikta, atliktų darbų skaičius – 100 proc. / neatlikta, priežastis | Atlikti visi suplanuoti profilaktiniai darbai |  |
| 8.3. | Šilumos energijos tiekimas |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Atlikti hidraulinį katilinių šilumos trasų išbandymą, pašalinti nustatytus defektus | Iki šildymo sezono pradžios | UAB Ignalinos šilumos tinklų direktorius, UAB ,,Didžiasalio komunalinės paslaugos“ direktorius | Atlikta, atliktų darbų skaičius – 100 proc. / neatlikta, priežastis | Atlikta, atliktų darbų skaičius – 100 proc. |  |
| 8.3.2. | Paruošti ir išbandyti eksploatuojamų objektų šilumos sistemas, atlikti katilinių remonto ar rekonstrukcijos darbus | Iki šildymo sezono pradžios | UAB Ignalinos šilumos tinklų direktorius, UAB ,,Didžiasalio komunalinės paslaugos“ direktorius | Atlikta, atliktų darbų skaičius – 100 proc. / neatlikta, priežastis | Atlikta, atliktų darbų skaičius – 100 proc. |  |
| 9. | Galimų labai didelės ir didelės rizikos pavojų prevencijos priemonės, siekiant išvengti, sumažinti jų galimybę ir padarinius |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ir / ar pandemijos) |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Peržiūrėti Savivaldybės gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros ir prevencinių priemonių planą, esant poreikiui – patikslinti, atnaujinti. Organizuoti plane numatytų priemonių įgyvendinimą | Pagal plane numatytus vykdymo terminus | Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorius | Atlikta, peržiūrėta, įgyvendinta ≥ 90 proc. numatytų priemonių / neatlikta, priežastis | Atlikta, peržiūrėta, įgyvendinta 90 proc. numatytų priemonių | Bendradar-biaujant su NVSC prie SAM Utenos departamentu, ASPĮ, Savivaldybės VSB |
| 9.1.2. | Informuoti visuomenę spaudoje, internete, socialiniuose tinkluose apie epidemiologinę situaciją rajone, teikti rekomendacijas gyventojams, kaip elgtis ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų (epidemijų ir (ar) pandemijų) atveju | Pagal poreikį, įvertinus esamą situaciją | Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorius, SA atstovas ryšiams su visuomene, Savivaldybės VSB | Atlikta, informuota kartų / neatlikta, priežastis | Nebuvo poreikio | Bendradar-biaujant su NVSC prie SAM Utenos departamentu, ASPĮ |
| 9.1.3. | Sukaupti (įsigyti) asmeninių apsaugos priemonių, kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių rezervą, skirtą apsisaugoti nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų | I–IV ketv. | Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorius, Patarėjas | Atlikta, sukaupta ≥ 90 proc. numatytų sukaupti (įsigyti) asmeninių apsaugos priemonių atsargų | Sukaupta apie 90 proc. asmeninių apsaugos priemonių atsargų | Pagal LRV nustatytą tvarką |
| 9.2. | Gaisrai ir sprogimai |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Peržiūrėti Savivaldybės gaisrų prevencijos programą (veiksmų planą), jei reikia – atnaujinti | I ketv. | Patarėjas, Panevėžio PGV, Ignalinos PGT | Peržiūrėtas veiksmų planas; kartai – 1 / neatlikta, priežastis | Ignalinos rajono savivaldybės 2025-2027 m. gaisrų prevencijos veiksmų planas patvirtintas 2025 m. sausio 10 d. savivaldybės mero potvarkiu Nr. V1-8. |  |
| 9.2.2. | Organizuoti ir koordinuoti gaisrų prevencijos priemonių, numatytų Savivaldybės gaisrų prevencijos programoje (veiksmų plane), įgyvendinimą | I–IV ketv. | Patarėjas, Panevėžio PGV, Ignalinos PGT, Ignalinos SPT | Atlikta, ≥ 90 proc. planuojamų priemonių / neatlikta, priežastis | Atlikta 91 proc. suplanuotų priemonių | Bendradar-biaujant su PAGD Panevėžio PGV Ignalinos PGT |
| 9.2.3. | Organizuoti vandens šaltinių, iš kurių vanduo būtų naudojamas gaisrų gesinimui, bei privažiavimo kelių prie vandens paėmimo vietų priežiūrą | Nuolatos, pagal poreikį | SA seniūnijų seniūnai, Ignalinos SPT | Vykdoma objektų, kuriems atlikti priežiūros darbai, skaičius / nevykdoma, priežastis | N. Daugėliškio sen. Daugėliškio k. įrengtas privažiavimas prie vandens telkinio, iš kurio vanduo būtų naudojamas gaisro gesinimui | Bendradar-biaujant su PAGD Panevėžio PGV Ignalinos PGT, Ignalinos SPT |
| 9.3. | Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Organizuoti gyventojų švietimą (atmintinės, lankstinukai, informacija spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje, susitikimai su gyventojais), kaip elgtis branduolinės avarijos atveju, kitais radioaktyvios taršos atvejais ir pan. | Pagal poreikį ir/ar vykdant CS švietimo plane numatytas priemones | Patarėjas, SA atstovas ryšiams su visuomene | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Organizuoti su gyventojais, įstaigų darbuotojais 4 susitikimai, kurių metu pateikta informacija, kaip pasiruošti netikėtoms situacijoms, apsaugoti save ir artimuosius gresiant ar iškilus radiologinei ar branduolinei avarijai, karo grėsmės pavojui, demonstruojamas išvykimo krepšio susiruošimas |  |
| 9.3.2. | Sukaupti (įsigyti) asmeninių apsaugos priemonių, kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių rezervą, skirtą apsaugoti asmenis, dalyvaujančius valdant ir likviduojant ekstremaliąją situaciją | I–IV ketv. | Patarėjas | Atlikta, sukaupta ≥ 85 proc. numatytų sukaupti (įsigyti) apsaugos priemonių | Sukaupta 85 proc. numatytų sukaupti (įsigyti) apsaugos priemonių | Pagal LRV nustatytus apsaugos priemonių sąrašus |
| 9.4. | Miškų ir durpynų gaisrai |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Organizuoti prevencines priemones prieš sausos žolės deginimą | I–II ketv. | Patarėjas, Panevėžio PGV, Ignalinos PGT, Ignalinos SPT | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Atliktos 2 priemonės | Bendradar-biaujant su VĮ VMU Ignalinos regioniniu padaliniu, PAGD Panevėžio PGV Ignalinos PGT, AAD prie AM |
| 9.4.2. | Įspėti gyventojus, įmones, ūkio subjektus apie padidėjusį gaisrų pavojų, rengti ir teikti gyventojams rekomendacijas, kaip elgtis, kad nekiltų gaisras | Pagal poreikį (padidėjus gaisrų pavojui) | Patarėjas, SA atstovas ryšiams su visuomene | Atlikta, informuota kartų / neatlikta, priežastis | Nebuvo poreikio |  |
| 9.4.3. | Apriboti lankymąsi ar uždrausti lankytis miškuose esant dideliam miškų gaisrų pavojui | Pagal poreikį (padidėjus gaisrų pavojui) | Patarėjas, SA atstovas ryšiams su visuomene | Atlikta, apribota kartų / neatlikta, priežastis | Nebuvo poreikio | Gavus siūlymą iš VĮ VMU Ignalinos regioninio padalinio |
| 9.5. | Smarkus vėjas (škvalas, uraganas) |  |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Sekti ir analizuoti meteorologinę informaciją, teikti informaciją visuomenei apie artėjantį pavojingą meteorologinį reiškinį, rekomendacijas, kaip elgtis prieš stichinį ar katastrofinį meteorologinį reiškinį ir jo metu | Nuolat, pagal poreikį | Patarėjas, SA atstovas ryšiams su visuomene | Atlikta, informuota kartų / neatlikta, priežastis | Informacija teikta 5 kartus savivaldybės interneto svetainėje ir ,,Facebook” paskyroje |  |
| 9.5.2. | Organizuoti avarinių medžių, keliančių pavojų pastatams, infrastruktūrai, gyventojų saugumui, šalinimo darbus | Esant poreikiui | SA ekologas, SA seniūnijų seniūnai | Atlikta, ≥ 90 proc. prašomų atlikti darbų / neatlikta, priežastis | Atlikta 90 proc. prašomų atlikti darbų |  |
| 9.6. | Masinis užsieniečių antplūdis |  |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Organizuoti gyventojų švietimą (atmintinės, lankstinukai, plakatai, informacija spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose), kaip elgtis masinio užsieniečių antplūdžio atveju | Pagal poreikį ir/ar vykdant CS švietimo plane numatytas priemones | Patarėjas, SA atstovas ryšiams su visuomene | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Informacija teikta 2 kartus savivaldybės interneto svetainėje | Bendradar-biaujant su VSAT Vilniaus pasienio rinktine, Utenos AVPK |
| 9.6.2. | Numatyti galimus Savivaldybės veiksmus masinio užsieniečių antplūdžio į Lietuvą, taip pat ir į Savivaldybės teritoriją atveju, įvertinti vietinių gyventojų saugumo užtikrinimo, pabėgėlių ar (ir) migrantų srautų valdymo, apgyvendinimo patalpų, stovyklų įrengimo galimybes | Tikslinant ESVP | Patarėjas, SESOC | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Priemonė bus aprašyta atnaujintame ESV plane |  |
| 9.7. | Pavojus valstybės saugumui |  |  |  |  |  |
| 9.7.1. | Publikuoti aktualią informaciją apie pokyčius valstybėje nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo metu, šalies saugumo ir gynybos temomis Savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje | Pagal poreikį ir / ar vykdant CS švietimo plane numatytas priemones | Patarėjas, SA atstovas ryšiams su visuomene, darbuotojas, atsakingas už mobilizaciją | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Savivaldybės interneto svetainėje pateikta informacija |  |
| 9.7.2. | Organizuoti SA darbuotojų mokymus apie pokyčius valstybėje nepaprastosios padėties, mobilizacijos ar karo metu šalies saugumo ir gynybos temomis | Pagal poreikį ir / ar vykdant CS mokymus | Patarėjas, SA darbuotojas, atsakingas už mobilizaciją | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Organizuoti mokymai civilinės saugos mokymų metu |  |
| 9.8. | Pavojingas radinys |  |  |  |  |  |
| 9.8.1. | Vadovaujantis krašto apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-628/1V-612, rinkti ir teikti PAGD prie VRM informaciją apie užterštas likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijas Savivaldybės teritorijoje | Pagal poreikį I ketvirtis | Patarėjas, SA seniūnijų seniūnai | Atlikta, pateikta surinkta informacija / neatlikta, priežastis | Surinkta informacija pateikta PAGD-ui |  |
| 9.8.2. | Teikti visuomenei iš PAGD prie VRM, LK bei kitų kompetentingų institucijų gautą informaciją apie užterštų likusiais nuo karo sprogmenimis teritorijų keliamą grėsmę | Gavus informaci-ją | Patarėjas, SA atstovas ryšiams su visuomene | Atlikta, informuota kartų / neatlikta, priežastis | Informacija nebuvo gauta |  |
| 9.8.3. | Organizuoti gyventojų švietimą (atmintinės, lankstinukai, informacija spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose), kaip elgtis radus daiktą, panašų į sprogmenį, ar (ir) kitokį įtartiną daiktą | Pagal poreikį ir / ar vykdant CS švietimo plane numatytas priemones | Patarėjas, SA atstovas ryšiams su visuomene | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Savivaldybės interneto svetainėje pateikta informacija | Bendradar-biaujant su Utenos AVPK, PAGD Panevėžio PGV Ignalinos PGT |
| 9.9. | Transporto avarijos (automobilių, geležinkelio, oro, vandens) ir įvykiai transportuojant pavojingą krovinį |  |  |  |  |  |
| 9.9.1. | Patikslinti per rajono teritoriją einančių kelių, kuriais transportuojami pavojingi kroviniai, gyvenviečių, kurių teritorijomis praeina šie keliai, sąrašus. Įvertinti gyventojų, galinčių nukentėti dėl taršos, skaičių | II ketvirtis | Patarėjas, SA seniūnijų seniūnai | Atlikta, skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Patikslinti keliai ir gyvenvietės | Bendradar-biaujant su VĮ „Kelių priežiūra“ Ignalinos padaliniu |
| 9.9.2. | Organizuoti gyventojų švietimą (atmintinės, lankstinukai, plakatai, informacija spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose), kaip elgtis esant taršai pavojingomis cheminėmis medžiagomis | Pagal poreikį ir / ar vykdant CS švietimo plane numatytas priemones | Patarėjas, SA atstovas ryšiams su visuomene | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Savivaldybės interneto svetainėje pateikta informacija |  |
| 9.10. | Epizootijos (paukščių gripas, afrikiniui kiaulių maras (toliau – AKM)) |  |  |  |  |  |
| 9.10.1. | Esant paukščių gripo ir AKM protrūkiui, SESOC posėdyje aptarti ir numatyti prevencines priemones | Esant paukščių gripo ir AKM protrūkiui | SESOC, Patarėjas, VMVT | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Nebuvo poreikio | Bendradar-biaujant su VMVT Utenos departamento Ignalinos skyriumi |
| 9.10.2. | Perspėti ir informuoti gyventojus, ūkio subjektus ir kitas įstaigas apie galimą paukščių gripo ir AKM protrūkį ir pateikti rekomendacijos dėl apsisaugojimo priemonių | Esant paukščių gripo ir AKM protrūkiui | VMVT, Patarėjas, SA atstovas ryšiams su visuomene | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Nebuvo poreikio |  |
| 9.10.3. | Vykdyti stebėseną ir saugos reikalavimų laikymosi kontrolę augintojų ūkiuose ir laukinėje faunoje | Esant paukščių gripo ir AKM protrūkiui | VMVT Utenos departamento Ignalinos skyrius | Atlikta, priemonių skaičius – ≥ 1 / neatlikta, priežastis | Nebuvo poreikio |  |

Santrumpos:

Savivaldybė – Ignalinos rajono savivaldybė;

Patarėjas – Savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas;

LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

VAT prie ŽŪM – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

AAD prie AM – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos;

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

LK – Lietuvos kariuomenė;

NVSC prie SAM – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

VĮ – Valstybės įmonė;

VMU – Valstybinių miškų urėdija;

SA – Savivaldybės administracija;

CS – Civilinė sauga;

ESVP – Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas;

SESOC – Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras;

AVPK – Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

PGV – Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;

PGT – Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;

SPT – Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba;

ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

AB ESO – AB „Energijos skirstymo operatorius“;

VSB – Visuomenės sveikatos biuras.

______________________